## Casos_Prueba
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | DeliveryEat
Ciclo 0
ID del Caso de Prueba | Prioridad | Clase de Equivalencia | Nombre del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución
TC_001 | Alta |  | Realizar pedido de "lo que sea" con foto, dirección textual, efectivo y lo antes posible valido | * El usuario “Facundo” se encuentra logueado en la aplicación * El usuario va a pedir en el comercio no adherido “Lomitos 3x2” que se encuentra en la calle Gauss 233, Córdoba. * El combo ciudad viene cargado con las ciudades disponibles dentro de las cuales está Córdoba * El usuario Facundo tiene $1000 para pagar en efectivo. Y el monto a pagar es $1000. * El usuario Facundo posee una foto en formato JPG de 5MB que corresponde con el lomito deseado. * El domicilio de entrega del usuario Facundo es Rojas 5667, Córdoba. | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona la opción para ingresar una foto. 4. El usuario elige una foto del lomito que pesa 5MB en formato JPG. 5. El usuario ingresa el domicilio del negocio: calle Gauss 233, Córdoba 6. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Calle:Rojas - Número: 5667. 7. El usuario selecciona el desplegable de ciudades. 8. El usuario selecciona la opción Córdoba del desplegable. 9. El usuario selecciona la opción "Efectivo" 10. El usuario ingresa como monto a pagar $1000 11. El usuario selecciona la opción para que le entreguen el pedido lo antes posible 12. El usuario selecciona la opcion Confirmar Pedido 13.El usuario selecciona la opción Finalizar | 12. El sistema muestra por pantalla el mensaje "¡Tu pedido se hizo correctamente!",junto con: - la descripción del pedido: "Lomito completo con papas rústicas" - Dirección del negocio: calle Gauss 233, Córdoba - Dirección de entrega: Rojas 5667 - Ciudad: Córdoba - Pago en efectivo con $1000 - Entrega lo antes posible. | El sistema mostró el mensaje: "¡Tu pedido se hizo correctamente!" con un tilde verde y no muestra el detalle del pedido | Fallo | Sin bloqueos | Bugs 1,2 y 3 | 2021-06-01
TC_002 | Alta |  | Realizar pedido de “lo que sea” con Google Maps, con Tarjeta Visa y fecha de entrega | * El usuario "Facundo" debe estar logueado en el sistema. * La fecha y hora de entrega que desea Facundo es 01/06/2021 a las 21:30. * La tarjeta visa con número:4378372618273849,fecha vencimiento:02/2024,titular:Juan Rodríguez,CVC:532 * Maps del país Argentina,de la ciudad Córdoba con coordenada 01''00'00 se encuentra precargada en el sistema * El usuario va a pedir en el comercio no adherido “Lomitos 3x2” que se encuentra en la calle Gauss 233, Córdoba. * El punto en el Google Maps que Facundo selecciona se corresponde con la calle Gauss 233 que se encuentra en la ciudad de Córdoba Argetina. (Coordenadas: 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E) | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona el punto de entrega en Google Maps (Coordenadas: 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E), que corresponde a la calle Gauss 233 4. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Calle: Rojas - Número:5667. 5. El usuario selecciona el desplegable de ciudades. 6. El usuario selecciona la opción Córdoba del desplegable. 7. El usuario selecciona la opción "Pago con Tarjeta VISA" 8. El usuario ingresa "4378372618273849" en el campo número de tarjeta de crédito 9. El usuario ingresa "Juan" en el campo Nombre 10. El usuario ingresa "Rodríguez" en el campo Apellido 11. El usuario ingresa 02/2024 en el campo Fecha de vencimiento 12. El usuario ingresa 532 en el campo CVC 11. El usuario selecciona la opción para que le entreguen el pedido en una fecha/hora de recepción, el día 01/06/2021 a las 21:30 horas 12. El usuario selecciona la opcion Confirmar Pedido 13.El usuario selecciona la opción Finalizar | El sistema muestra por pantalla el mensaje "¡Tu pedido se hizo correctamente!",junto con: - la descripción del pedido: "Lomito completo con papas rústicas" - Dirección del comercio: Calle Gauss 233, Córdoba - Dirección de entrega: Rojas 5667 - Ciudad: Córdoba - Pago con Tarjeta VISA y muestra los últimos tres números de la tarjeta - Entrega 01/06/2021 | El sistema mostró el mensaje: "¡Tu pedido se hizo correctamente!" con un tilde verde. | Fallo | Sin bloqueos | Bug 4 y 13 | 2021-06-01
TC_003 | Media |  | Realizar pedido de "lo que sea" validando el campo descripción de producto | * El usuario “Facundo” se encuentra logueado en la aplicación * El usuario va a pedir en el comercio no adherido “Lomitos 3x2” que se encuentra en la calle Gauss 233, Córdoba. | 1. El usuario "Facundo" selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa en la descripción del pedido : !!! @, ?? +++) 3. El usuario no ingresa datos en la descripción del pedido. 4.El usuario ingresa datos y los borra en la descripción del pedido | 2. El sistema muestra un mensaje de error "Se deben ingresar caracteres alfanuméricos ". 3. El sistema muestra un mensaje de error "El campo es requerido y no puede superar los 300 caracteres". | 2. El sistema no muestra ningún mensaje de error. 3. No se habilita la opción SIGUIENTE 4. El sistema muestra el mensaje "El campo es requerido y no puede superar los 300 caracteres" | Fallo | Sin bloqueos | Bug 5 | 2021-06-01
TC_004 | Baja |  | Realizar pedido de "lo que sea" validando el campo de foto | * El usuario “Facundo” se encuentra logueado en la aplicación * El usuario va a pedir en el comercio no adherido “Lomitos 3x2” que se encuentra en la calle Gauss 233, Córdoba. * El usuario Facundo posee una foto en formato JPG de de 6MB que corresponde con el lomito deseado. * El usuario Facundo posee una foto en formato PDF de 5 MB que corresponde con el lomito deseado. | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona la opción para ingresar una foto. 4. El usuario elige una foto del lomito que pesa 6MB en formato JPG. 5-El usuario elige una foto del lomito en formato PDF 6-El ususario elige subir otra foto del lomito que pesa 5MB en formato JPG. | 4.El sistema muestra el mensaje "El archivo debe pesar menos de 5 MB" 5.El sistema muestra el mensaje " El archivo debe ser Imagen (.jpg)" 6.El sistema muestra el mensaje "Usted ha llegado al límite de archivos" | 4.El sistema muestra el mensaje "El archivo debe pesar menos de 5 MB" 5.El sistema muestra el mensaje " El archivo debe ser Imagen (.jpg)" 6.El sistema muestra el mensaje "Usted ha llegado al límite de archivos" | Paso | Sin bloqueos | N/A | 2021-06-01
TC_005 | Media |  | Realizar pedido de “lo que sea” sin foto valdando los campos de la dirección de entrega (calle, número, ciudad) | * El usuario "Facundo" debe estar logueado en el sistema * El usuario Facundo no posee una foto que corresponde con el lomito deseado. * El usuario va a pedir en el comercio no adherido “Lomitos 3x2” que se encuentra en la calle Gauss 233, Córdoba. * El usuario Facundo tiene $1000 para pagar en efectivo. Y el monto a pagar es $1500. * El domicilio de entrega del usuario Facundo es Rojas 5667, Córdoba. * El combo ciudad viene cargado con las ciudades disponibles dentro de las cuales está Córdoba | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario no selecciona la opción para ingresar una foto. 4. El usuario ingresa el domicilio del negocio: Calle Gauss 233, Córdoba 5.El usuario no ingresa la calle del domicilio de entrega 6. El usuario ingresa caracteres inválidos en el campo calle del domicilio de entrega 7. El usuario ingresa un caracter y borra el contenido del campo calle 8.El usuario ingresa Calle: Rojas 9. El usuario ingresa caracteres inválidos en el campo número del domicilio de entrega 10. El usuario ingresa un caracter y borra el contenido del campo número 11.El usuario no ingresa el número del domicilio de entrega 12.El usuario ingresa el valor 0 13.El usuario ingresa Número: 5667 14.El usuario no selecciona una ciudad | 5. No se habilita la opción Siguiente 6. El sistema muestra el mensaje "Debe ingresar caracteres alfanuméricos" 7.El sistema muestra el mensaje "El campo es requerido y no puede superar los 300 caracteres" 9. El sistema muestra el mensaje "Debe ingresar caracteres numéricos" 10.El sistema muestra el mensaje "El campo es requerido y no puede superar los 5 caracteres" 11. No se habilita la opción Siguiente 12. El sistema muestra el mensaje "Debe ingresar un número mayor a 0" 13. El sistema no habilita la opción Siguiente | 5. El sistema no habilita la opción Siguiente 6. El sistema no muestra ningun mensaje 7. El sistema muestra el mensaje "El campo es requerido y no puede superar los 300 caracteres" 9. El sistema no deja ingresar los caracteres inválidos 10. El sistema muestra el mensaje "El campo es requerido y no puede superar los 300 caracteres" 11. El sistema no habilita la opción Siguiente 12. El sistema toma el número 0 como válido 13. El sistema no habilita la opción Siguiente | Fallo | Sin bloqueos | Bugs: 6, 7 y 15 | 2021-06-01
TC_006 | Baja |  | Realizar pedido de “lo que sea” con Google Maps validando el funcionamiento del mapa | * El usuario "Facundo" debe estar logueado en el sistema. * Maps del país Argentina,de la ciudad Córdoba con coordenada 01''00'00 se encuentra precargada en el sistema. * El punto sobre Tapaúa,Brasil con las coordenadas Latitud: -5.62836, Longitud: -63.1835 5° 37′ 42″ Sur, 63° 11′ 1″ Oeste es un punto fuera de la ciudad de Córdoba. * El punto sobre el Río Suquía con las coordenas 31°22′30″S 64°28′00″O es un punto inválido. | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario no selecciona un punto en el mapa 4. El usuario selecciona un punto con coordenadas Latitud: -5.62836, Longitud: -63.1835 5° 37′ 42″ Sur, 63° 11′ 1″ Oeste que corresponde a una coordenada fuera de la ciudad de Córdoba 5. El usuario selecciona un punto que está sobre el Río Suquía [coordenadas: 31°22′30″S 64°28′00″O] | 3. No se habilita la opción Siguiente 4. El sistema muestra un mensaje de error "Debe seleccionar un punto dentro de la ciudad de Córdoba" 5. El sistema muestra un mensaje de error "El punto seleccionado es inválido" | 3. El sistema no habilita la opción siguiente 4. El sistema permite seleccionar puntos por fuera de Córdoba y no muestra mensajes de error 5. El sistema permite seleccionar puntos sobre el Río Suquía y no muestra mensaje de error | Fallo | Sin bloqueos | Bugs:8 y 9 | 2021-06-01
TC_007 | Baja |  | Realizar pedido de “lo que sea” sin foto validando el campo de la dirección textual del comercio (calle, número, ciudad) | * El usuario “Facundo” se encuentra logueado en la aplicación * El usuario va a pedir en el comercio no adherido “Lomitos 3x2” que se encuentra en la calle Gauss 233, Córdoba. | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario no selecciona la opción para ingresar una foto. 4. El usuario ingresa el domicilio del negocio: Calle Gauss 233, Córdoba 5.El usuario no ingresa la calle del domicilio de entrega 6. El usuario ingresa caracteres inválidos en el campo calle del domicilio de entrega 7. El usuario ingresa un caracter y borra el contenido del campo calle 8.El usuario ingresa Calle: Rojas 9.El usuario no ingresa el número del domicilio de entrega 10. El usuario ingresa caracteres inválidos en el campo número del domicilio de entrega 11. El usuario ingresa un caracter y borra el contenido del campo número 12.El usuario no ingresa el número del domicilio de entrega 13.El usuario ingresa un valor menor a uno 14.El usuario ingresa Número: 5667 15. El usuario no ingresa la Ciudad del domicilio de entrega 16. El usuario ingresa caracteres inválidos en el campo Ciudad del domicilio de entrega 17. El usuario ingresa un caracter y borra el contenido del campo Ciudad 18.El usuario ingresa Ciudad: Córdoba | 3. El sistema muestra un mensaje de error "El campo es requerido y no puede superar los 300 caracteres" 4. El sistema muestra un mensaje de error "El campo es requerido y no puede superar los 5 caracteres" | No permite ingresar de forma textual la ciudad del comercio (lugar donde se busca) | Fallo | Sin bloqueos | Bug 1 | 2021-06-01
TC_008 | Media |  | Realizar pedido de “lo que sea” con Google Maps, validando el campo de monto en efectivo | * El usuario “Facundo” se encuentra logueado en la aplicación * El usuario va a pedir en el comercio no adherido “Lomitos 3x2” monto:$500 que se encuentra en la calle Gauss 233, Córdoba. * El combo ciudad viene cargado con las ciudades disponibles dentro de las cuales está Córdoba * El usuario Facundo tiene $500 para pagar en efectivo * Maps del país Argentina,de la ciudad Córdoba con coordenada 01''00'00 se encuentra precargada en el sistema * El punto en el Google Maps que Facundo selecciona se corresponde con la calle Gauss 233 que se encuentra en la ciudad de Córdoba Argetina * La direccion de entrega que desea Facundo es Rojas 5667, Córdoba. | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona el punto de búsqueda en Google Maps, que corresponde a la calle Gauss 233,Córdoba, Argentina 4. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Rojas 5667. 5. El usuario selecciona el desplegable de ciudades. 6. El usuario selecciona la opción Córdoba del desplegable. 7. El usuario selecciona la opción "Pago con Efectivo" 8. El usuario ingresa el monto a pagar: 499 9. El usuario ingresa el monto a pagar = -1000 10. El usuario no completa el campo "monto a pagar" 11. El usuario ingresa lo caracteres "!"#$%&/" en el monto a pagar 12. El usuario ingresa lo caracteres "abc" en el monto a pagar 13.El usuario ingresa el monto a pagar = 501 | 8. El sistema muestra el mensaje "El monto ingresado es menor al monto del pedido" 9. El sistema muestra el mensaje "Debe ingresar un monto positivo" 10. El sistema muestra el mensaje "Debe ingresar un monto" 11. El sistema muestra el mensaje "Debe ingresar números" 12. El sistema muestra el mensaje "Debe ingresar números" | El monto no debe ser menor a $500 (el monto pedido es $500) El sistema no permite ingresar números negativos, dejarlo vacío (porque no se habilita el botón 'Siguiente'), ni caracteres alfanuméricos | Paso | Sin bloqueos | N/A | 2021-06-01
TC_009 | Media |  | Realizar pedido de “lo que sea” con Google Maps, con Tarjeta Visa y fecha de entrega validando los campos de la tarjeta VISA (Número, Nombre, Fecha CVC) | * El usuario "Facundo" debe estar logueado en el sistema. * La fecha y hora de entrega que desea Facundo es 01/06/2021 a las 21:30. * La tarjeta visa con número:4378372618273849,fecha vencimiento:02/2024,titular:Juan Rodríguez,CVC:532 * Maps del país Argentina,de la ciudad Córdoba con coordenada 01''00'00 se encuentra precargada en el sistema * El usuario va a pedir en el comercio no adherido “Lomitos 3x2” que se encuentra en la calle Gauss 233, Córdoba. * El punto en el Google Maps que Facundo selecciona se corresponde con la calle Gauss 233 que se encuentra en la ciudad de Córdoba Argetina. * La tarjeta "5666888899990000" es válida pero no es VISA | 1. El usuario Facundo selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario Facundo ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario Facundo selecciona el punto de entrega en Google Maps, que corresponde a la calle Gauss 233 4. El usuario Facundo ingresa el domicilio de entrega: Rojas 5667. 5. El usuario Facundo selecciona el desplegable de ciudades. 6. El usuario Facundo selecciona la opción Córdoba del desplegable. 7. El usuario Facundo selecciona la opción "Pago con Tarjeta VISA" 8. El usuario Facundo ingresa "123456" en el campo nombre de tarjeta de crédito 9. El usuario Facundo ingresa "Juan" en el campo nombre de tarjeta de crédito 10. El usuario Facundo ingresa "78910" en el campo apellido de tarjeta de crédito 11. El usuario Facundo ingresa "Rodríguez" en el campo nombre de tarjeta de crédito 12. El usuario Facundo ingresa "5666888899990000" en el campo número de tarjeta de crédito. 13.El usuario Facundo ingresa "437837261827384" en el campo número de tarjeta de crédito 14.El usuario Facundo ingresa "437837261827384000" en el campo número de tarjeta de crédito 15. El usuario Facundo ingresa "!asd" en el campo número de tarjeta de crédito 16. El usuario Facundo deja el campo número de tarjeta de crédito vacío 17. El usuario Facundo ingresa "00/2022" en la fecha de vencimiento 18. El usuario Facundo ingresa "02/2024" en la fecha de vencimiento | 8. El sistema muestra un mensaje de error: "No se puede ingresar nombres en el campo nombres" 10. El sistema muestra un mensaje de error: "No se puede ingresar nombres en el campo apellidos" 12. El sistema muestra un mensaje de error: "La tarjeta ingresada no es Visa" 13. El sistema muestra un mensaje de error: "El valor ingresado es inválido" 14. El sistema muestra un mensaje de error: "El valor ingresado es inválido" 15. El sistema muestra un mensaje de error: "El valor ingresado es inválido" 16. El sistema muestra un mensaje de error: "Debe ingresar un número de tarjeta válido" 17. El sistema muestra un mensaje de error: "Debe ingresar una fecha de vencimiento válida" | 12. El sistema muestra un mensaje de error: "La tarjeta ingresada no es Visa" 13. El sistema muestra un mensaje de error: "La tarjeta ingresada no es Visa" 14. El sistema no permite ingresar un largo de tarjeta mayor a 16 15. El sistema muestra un mensaje de error: "La tarjeta ingresada no es Visa" 16. El sistema muestra un mensaje de error: "La tarjeta ingresada no es Visa" | Fallo | Sin bloqueos | Bugs 11, 12 y 14 | 2021-06-01
TC_010 | Media |  | Realizar pedido de “lo que sea” con Google Maps, con Tarjeta Visa y fecha de entrega validando la fecha y hora de entrega | * El usuario "Facundo" debe estar logueado en el sistema. * La fecha y hora de entrega que desea Facundo es 01/06/2021 a las 21:30. * La tarjeta visa con número:4378372618273849,fecha vencimiento:02/2024,titular:Juan Rodríguez,CVC:532 * Maps del país Argentina,de la ciudad Córdoba con coordenada 01''00'00 se encuentra precargada en el sistema * El usuario va a pedir en el comercio no adherido “Lomitos 3x2” que se encuentra en la calle Gauss 233, Córdoba. * El punto en el Google Maps que Facundo selecciona se corresponde con la calle Gauss 233 que se encuentra en la ciudad de Córdoba Argetina. | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona el punto en Google Maps, que corresponde a la calle Gauss 233, Córodba, Argentina 4. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Rojas 5667. 5. El usuario selecciona el desplegable de ciudades. 6. El usuario selecciona la opción Córdoba del desplegable. 7. El usuario selecciona la opción "Pago con Tarjeta VISA" 8. El usuario ingresa "4378372618273849" en el campo número de tarjeta de crédito 9. El usuario ingresa "Juan" en el campo Nombre 10. El usuario ingresa "Rodríguez" en el campo Apellido 11. El usuario ingresa 02/2024 en el campo Fecha de vencimiento 12. El usuario ingresa 532 en el campo CVC 13. El usuario selecciona la opción para que le entreguen el pedido en otro momento 14. El usuario no selecciona ninguna opción de fecha y hora de entrega. 15. El usuario selecciona la opción para que le entreguen el pedido ingresando una fecha 31/05/2021 a las 22:30 16. El usuario seleciona la opción para que le entreguen el pedido ingresando una fecha 01/06/2021 a las 22:30. 17 El usuario seleciona la opción para que le entreguen el pedido ingresando una fecha 01/06/2021 a las 14:30. 18. El usuario seleccion la opción para que le entreguen el pedido ingresando la fecha en un formato inválido 1/6/21 a las 10:00 pm. | 13. El sistema muestra un mensaje de error "Se debe seleccionar opción de fecha de entrega". 16. El sistema muestra un mensaje de error" Se debe ingresar Fecha y Hora futuro" 18 El sistema muestra un mensaje de error "La fecha debe ingresarse en un formato válido" | Se debe ingresar Fecha y Hora futuro. | Fallo | Al saltar el mensaje de error, aunque este bien la fecha y hora, no se puede seleccionar Siguiente | Bug 10 y 13 | 2021-06-01
TC_011
TC_012
TC_013
TC_014
TC_015
TC_016
TC_017
TC_018
TC_019
TC_020
TC_021
TC_022
TC_023
TC_024
TC_025
TC_026
TC_027
TC_028
TC_029
TC_030
TC_031
TC_032
TC_033
TC_034
TC_035
TC_036
TC_037
TC_038
TC_039
TC_040
TC_041
TC_042
TC_043
TC_044
TC_045
TC_046
TC_047
TC_048
TC_049
TC_050
TC_051
TC_052
TC_053
TC_054
TC_055
TC_056
TC_057
TC_058
TC_059
TC_060
TC_061
TC_062
TC_063

## Bugs
ID del Bug | TC asociado | Fecha de Creación | Descripción | Pasos para repruducirlo | Severidad | Prioridad | Estado
1 | TC_001 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Pantalla ¿Donde lo buscamos? - El campo Ciudad debe ser un campo para cargar en forma textual no un desplegable | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona la opción para ingresar una foto. 4. El usuario elige una foto del lomito que pesa 5MB en formato JPG. 5. El usuario accede a la pantalla ¿Donde lo buscamos? 6. El usuario intenta ingresar el texto en el campo Ciudad y es un desplegable | Menor | Baja | Creado
2 | TC_001 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Pantalla ¿Dónde te lo llevamos? - La dirección del comercio no debe permitir la selección de ubicación en maps, solo el ingreso por campos | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona la opción para ingresar una foto. 4. El usuario elige una foto del lomito que pesa 5MB en formato JPG. 5. El usuario ingresa el domicilio del negocio: calle Gauss 233, Córdoba 6. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Calle:Rojas - Número: 5667. 7. El usuario accede a la pantalla ¿Donde lo buscamos? 8. El usuario puede seleccionar un punto en el mapa y no debería estar esta funcionalidad | Severo | Alta | Creado
3 | TC_001 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - En la confirmación del pedido no muestra el detalle del pedido | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona la opción para ingresar una foto. 4. El usuario elige una foto del lomito que pesa 5MB en formato JPG. 5. El usuario ingresa el domicilio del negocio: calle Gauss 233, Córdoba 6. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Calle:Rojas - Número: 5667. 7. El usuario accede a la pantalla ¿Donde lo buscamos? 8. El usuario intenta ingresar el texto en el campo Ciudad y es un desplegable 9. El usuario selecciona la opción "Efectivo" 10. El usuario ingresa como monto a pagar $1000 11. El usuario selecciona la opción para que le entreguen el pedido lo antes posible 12. El usuario selecciona la opcion Finalizar y no muestra el detalle del pedido 13.El usuario selecciona la opción Confirmar | Menor | Media | Creado
4 | TC_002 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Se debe ingresar primero la forma de pago y luego se ingresa la información de fecha y hora de entrega, estos pasos están invertidos | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona el punto de entrega en Google Maps (Coordenadas: 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E), que corresponde a la calle Gauss 233 4. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Calle: Rojas - Número:5667. 5. El usuario selecciona el desplegable de ciudades. 6. El usuario selecciona la opción Córdoba del desplegable. 7. El usuario puede ingresar los datos de fecha y hora recepción cuando debería primero ingresar los datos de prueba | Menor | Baja | Creado
5 | TC_003 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Pantalla ¡Pedí lo que sea! - El campo "Descripción de producto" no debe aceptar como válidos los caracteres especiales | 1. El usuario "Facundo" selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa en la descripción del pedido : !!! @, ?? +++) y el sistema lo toma como producto válido | Critico | Alta | Creado
6 | TC_005 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Pantalla ¿Dónde te lo llevamos? - El campo "Calle" no debe aceptar como válidos los caracteres especiales | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario no selecciona la opción para ingresar una foto. 4. El usuario ingresa en el campo calle : !!! @, ?? +++) y el sistema lo toma como válido | Severo | Media | Creado
7 | TC_005 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Pantalla ¿Dónde te lo llevamos? El campo "Número" no debe aceptar como válidos el valor 0 | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario no selecciona la opción para ingresar una foto. 4. El usuario se encuentra en la pantalla ¿Dónde te lo llevamos? ingresa en el campo Número: "!!! @, ?? +++)" y el sistema lo toma como válido | Severo | Media | Creado
8 | TC_006 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Pantalla ¿Dónde lo buscamos? - Permite seleccionar un punto en el mapa fuera de Córdoba | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3.El usuario se encuentra en la pantalla "¿Dónde lo buscamos?" 3. El usuario selecciona el punto de entrega en Google Maps (Coordenadas: 5.62836, 63.1835 5° 37′ 42″ S, 63° 11′ 1″ O), que corresponde a Tapuá, Brasil y el sistema lo toma como válido | Severo | Alta | Creado
9 | TC_006 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Pantalla ¿Dónde lo buscamos? - Permite seleccionar un punto en el mapa que no está asociado a un domicilio | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3.El usuario se encuentra en la pantalla "¿Dónde lo buscamos?" 3. El usuario selecciona el punto de entrega en Google Maps (Coordenadas: 31°22′30″S 64°28′00″O), que corresponde al Río Suquía y el sistema lo toma como válido | Menor | Baja | Creado
10 | TC_010 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Cuando selecciona la opción para recibirlo en otro momento, se ingresa una hora o fecha inválida y se corrige, se mantiene el error y no permite avanzar a la siguiente pantalla | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona el punto en Google Maps, que corresponde a la calle Gauss 233, Córodba, Argentina 4. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Rojas 5667. 5. El usuario selecciona el desplegable de ciudades. 6. El usuario selecciona la opción Córdoba del desplegable. 7. El usuario selecciona la opción "Pago con Tarjeta VISA" 8. El usuario ingresa "4378372618273849" en el campo número de tarjeta de crédito 9. El usuario ingresa "Juan" en el campo Nombre 10. El usuario ingresa "Rodríguez" en el campo Apellido 11. El usuario ingresa 02/2024 en el campo Fecha de vencimiento 12. El usuario ingresa 532 en el campo CVC 13. El usuario selecciona la opción para que le entreguen el pedido en otro momento 14. El usuario no selecciona ninguna opción de fecha y hora de entrega. 15. El usuario selecciona la opción para que le entreguen el pedido ingresando una fecha 31/05/2021 a las 22:30 16. El usuario seleciona la opción para que le entreguen el pedido ingresando una fecha 01/06/2021 a las 22:30. 17 El usuario seleciona la opción para que le entreguen el pedido ingresando una fecha 01/06/2021 a las 14:30. se continúa visualizando el mensaje de error y no se habilita la opción para avanzar 18. El usuario seleccion la opción para que le entreguen el pedido ingresando la fecha en un formato inválido 1/6/21 a las 10:00 pm., | Bloqueante | Alta | Creado
11 | TC_009 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Pantalla ¿Cómo deseas pagar? - El sistema permite que se ingrese un nombre y apellido numéricos | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona el punto de entrega en Google Maps, que corresponde a la calle Gauss 233 4. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Rojas 5667. 5. El usuario selecciona el desplegable de ciudades. 6. El usuario selecciona la opción Córdoba del desplegable. 7. El usuario selecciona la opción "Pago con Tarjeta VISA" 8. El usuario ingresa "123456" en el campo nombre de tarjeta de crédito , y el sistema lo toma como válido 10. El usuario ingresa "78910" en el campo apellido de tarjeta de crédito , y el sistema lo toma como válido | Critico | Alta | Creado
12 | TC_009 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Pantalla ¿Cómo deseas pagar? - El sistema permite que se ingrese una fecha de vencimiento inválida | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona el punto de entrega en Google Maps, que corresponde a la calle Gauss 233 4. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Rojas 5667. 5. El usuario selecciona el desplegable de ciudades. 6. El usuario selecciona la opción Córdoba del desplegable. 7. El usuario selecciona la opción "Pago con Tarjeta VISA" 8. El usuario ingresa "123456" en el campo nombre de tarjeta de crédito 9. El usuario ingresa "Juan" en el campo nombre de tarjeta de crédito 10. El usuario ingresa "Rodríguez" en el campo nombre de tarjeta de crédito 11. El usuario ingresa "00/2022" en la fecha de vencimiento , y el sistema lo toma como válido | Critico | Alta | Creado
13 | TC_002 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - El mensaje de validación de la fecha debe estar en español | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona el punto de entrega en Google Maps (Coordenadas: 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E), que corresponde a la calle Gauss 233 4. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Calle: Rojas - Número:5667. 5. El usuario selecciona el desplegable de ciudades. 6. El usuario selecciona la opción Córdoba del desplegable. 7. El usuario intenta seleccionar una hora inferior a la actual y se visualiza el mensaje "Date should not be before minimal date" | Menor | Baja | Creado
14 | TC_009 | 2021-06-01 | Realizar pedido de "lo que sea" - Error de ortografía en la pantalla de forma de pago | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario selecciona el punto de entrega en Google Maps, que corresponde a la calle Gauss 233 4. El usuario ingresa el domicilio de entrega: Rojas 5667. 5. El usuario selecciona el desplegable de ciudades. 6. El usuario selecciona la opción Córdoba del desplegable. 7. El usuario selecciona la opción "Pago con Tarjeta VISA" y se visualiza el campo para ingresar el número de tarjeta con el placeholder "Numero de tarjeta" (debería ser Número) | Cosmetico | Baja | Creado
15 | TC_005 | 2021-06-01 | Realizar un pedido de "lo que sea" - Error de ortografía en la pantalla de dirección de entrega | 1. El usuario selecciona opción de Realizar pedido de lo que sea. 2. El usuario ingresa la descripción del pedido: “Lomito completo con papas rústicas” 3. El usuario no selecciona la opción para ingresar una foto. 4. El usuario ingresa el domicilio del negocio: Calle Gauss 233, Córdoba 5.El usuario accede a la pantalla para ingresar la dirección de entrega y se visualiza el campo para ingresar el número de la calle con el placeholder "Numero" (debería ser Número) | Cosmetico | Baja | Creado
16